## Sheet1
PLAN DE ACCION FISIOTERAPIA
Centro de Rehabilitacion/Hospital _________________ PERIODO __/__/____ a __/__/____ | [9 empty] | Estructura general del plan | [11 empty] | Calendario de presentacion de informes (Especifico para cada PRF CICR) |  |  | Comments
No. | Objetivos SMART | Acciones | Recursos necesarios | Indicadores | Periodo de tiempo | Responsable | Fecha de finalización | Fecha de objetivo alcanzado | Fecha de suspensión del objetivo | X = Trabajo en progreso; C = completado; M = monitoreo/revision; R = reporte | [11 empty] | M = Mensual; BM = Bimensual; A = Anual; O = Otro
Fecha iniciada
[10 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Nombre del reporte | A quien | Fecha de finalización
1 | Para fines del próximo mes, todo el material en el departamento de fisioterapia está limpio, seguro y reparado, de lo contrario se descarta, para estar listo para su uso. | 1. cada viernes por la tarde, reunión de 3 a 5 pm; 2. descartar cosas inutilizables; 3. enumere qué reparaciones deben realizarse con qué material; 4. dos grupos paralelos: 1 limpia, 2 reparaciones; luego cambiar (según las habilidades), 5. ... | 1. cleaning material (10 cleaning cloths, 2 bottles of dish liquid, 1 bottle of detergent, ...); 2. three repair kits and tools; 3. ... | 1. material de limpieza (10 paños de limpieza, 2 botellas de líquido para platos, 1 botella de detergente, ...); 2. tres kits de reparación y herramientas; 3. ... | 6 semanas | PT x, y, z: limpieza; PT a, b, c: reparación y mantenimiento; PT v, w: eliminación de residuos | 31. del proximo mes | 31. del proximo mes
2 | Al final de este trimestre, todos los materiales y equipos en el departamento de fisioterapia se enumeran en un inventario, que se almacena en la PC y se imprime en una hoja adjunta dentro del gran armario de fisioterapia | ... | ... | ... | .. | ..
3 | Al final de este trimestre, se crea una hoja de "uso del equipo PT" para monitorear el uso del equipo y las ideas para su uso ... Basado en evidencia cuando sea posible.