## English
PHYSIOTHERAPY ACTION PLAN
PRC/Hospital __Solferino_________ PERIOD __/__/____ to __/__/____ | [9 empty] | Structure of overall plan | [11 empty] | Reporting timeframes (specific to each ICRC PRP) |  |  | Comments
No. | SMART Objectives | Actions | Resource Needs | Indicators | Time frame | Who | Action completed date | Objective achieved date | Objective discont. date | X = work in progress; C = completed; M = monitor/review; R = report | [11 empty] | M = Monthly; BM = Bimonthly; A = Annual; O = Other
Date started
[10 empty] | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Report Name | To whom | Date Completed
1 | By the end of next month all material in the physio department is clean, safe and repaired, otherwise dismissed, to be ready for use. | 1. each Friday afternoon 3-5 pm meeting; 2. dismiss unusable stuff; 3. list what repairs have to be done with which material; 4. two groups parallel: 1 cleans, 2 repairs; then change (acc to skills), 5. ... | 1. cleaning material (10 cleaning cloths, 2 bottles of dish liquid, 1 bottle of detergent, ...); 2. three repair kits and tools; 3. ... | 1. hygiene check acc to checklist: OK; 2. function check of all equipment and devices by PT team: OK; 3. inappropriate, not-to-repair, unused equipment is thrown away | 6 weeks | PT x,y,z: cleaning; PT a,b,c: repair and maintenance; PT v,w: waste removal | 31. of next month | 31. of next month
2 | By the end of this trimester all material and equipment in the physio department is listed in an inventory, which is stored on PC and printed on a sheet attached inside the big physio cupboard | ... | ... | ... | .. | ..
3 | By the end of this trimester a "use of PT equipment" sheet is created to monitor use of equipment and ideas for use ... Based on evidence where possible.

## French
CRP/Hospital __Solférino_________ PERIODE du __/__/____ au__/__/____ | [9 empty] | Structure du plan général | [11 empty] | Calendrier des rapports (propre à chaque PRP du CICR ) |  |  | Commentaires
N°. | Objectives SMART | Actions | Besoin en Ressources | Indicateurs | Emploi du temps (chronnogramme) | Qui | Date de fin de l'action | Date d' atteinte des Objectifs | Date d'abandon de l'objectif | C = travaux en cours; T = terminé; S = suivi / examen; R = rapport | [11 empty] | M = Mensuel; BM = Bimensuel; An = Annuel; A = Autre
Date de début
[10 empty] | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Nom du rapporteur | A qui | Date de fin
1 | À la fin du prochain mois, tout le matériel du département de physiothérapie est propre, sans danger et réparé, sinon supprimé, pour être prêt à l'emploi. | 1. chaque vendredi après-midi de 15 h à 15 h; 2. rejeter les choses inutilisables; 3. dresser la liste des réparations à effectuer avec quel matériau; 4. deux groupes parallèles: 1 nettoyage, 2 réparations; puis changez (selon les compétences), 5. ... | 1. matériel de nettoyage (10 chiffons de nettoyage, 2 bouteilles de liquide vaisselle, 1 bouteille de détergent, ...); 2. trois kits et outils de réparation; 3. ... | 1. contrôle d'hygiène selon la liste de contrôle: OK; 2. vérification du fonctionnement de tous les équipements et appareils par l'équipe PT: OK; 3. l'équipement inapproprié, non réparable et inutilisé est jeté | 6 semaines | PT x, y, z: nettoyage; PT a, b, c: réparation et maintenance; PT v, w: élimination des déchets | 31. du mois prochain | 31. du mois prochain
2 | À la fin de ce trimestre, tout le matériel et l'équipement du département de physiothérapie a été répertoriés dans un inventaire, qui est stocké sur PC et imprimé sur une feuille attachée à l'intérieur du grand placard de physio | ... | ... | ... | .. | ..
3 | À la fin de ce trimestre, une fiche «utilisation de l'équipement PT» est créée pour suivre l'utilisation de l'équipement et les idées d'utilisation en conformité avec le modèle fondé sur les résultats probants lorsque cela est possible.